报告备案编号：2024-HTKJ-JXPJ-061101

2023年度吉林靖宇经济开发区食品产业园

标准化厂房及基础设施建设

专项债券项目绩效评价报告

项目名称：吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目

主管部门：吉林靖宇经济开发区管理委员会

项目单位：靖宇县泉赢旅游投资发展有限公司

委托单位：靖宇县财政局

评价机构：吉林汇通会计师事务所有限公司

二〇二四年六月

概要表

| 项目名称 | 2023年度吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设专项债券项目 |  |  | 开展评价年度 | 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价类型 | 财政评价 |  |  |  |  |  |
| 评价机构 | 吉林汇通会计师事务所有限公司 |  |  |  |  |  |
| 评价方式 | 第三方中介机构 |  | 评价分值 | 82.42 | 评价等级 | 良 |
| 资金情况 |  | 合计 | 专项债资金 | 自筹资金 | 财政配套资金 | 其他资金 |
|  | 投入 | 24,708.67 | 20,500.00 | - | 4,208.67 | - |
|  | 支出 | 24,388.24 | 20,179.57 | - | 4,208.67 | - |
|  | 使用率 | 98.70% | 98.44% | - | 100% | - |
| 项目进度 | 吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目总投资28,415.12万元，目前完工进度为100%，已基本完工，工程五方验收已完成，第一阶段财审已完成，目前正在进行施工增项部分，计划最终工程财审在2024年7月中旬完成。现部分厂房招商入驻企业正在进行厂房改造、装修及设备选型。 |  |  |  |  |  |

摘   要

- 项目概况

吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目于2021年立项，实施主体为靖宇县泉赢旅游投资发展有限公司，建设周期28个月，项目开工时间2022年11月11日，2023年11月14日竣工验收。建设地点位于吉林省白山市靖宇县，总建筑面积68117.04m2，建设内容包括：厂房4栋、库房1栋、锅炉房1座、动力站1栋、门卫3栋、综合办公楼1栋、生活楼1栋、消防水池、蓄水池、垃圾站、污水处理站和污水池各1个，并建设相关配套基础设施等。目前已基本完工，工程五方验收已完成，第一阶段财审已完成，正在进行施工增项部分，计划最终工程财审在2024年7月中旬完成。现部分厂房招商入驻企业正在进行厂房改造、装修及设备选型。项目已发行并拨付到项目单位专项债资金共20,500万元，截至2024年5月支出20,179.57万元，项目单位专项债资金使用率98.44%。

二、评价结果及主要绩效

该项目绩效评价分数为82.42，评价等级为“良”。主要绩效有：项目建成后能够促进靖宇县食品产业上下游产业链的完善和发展以及促进当地经济的增长，提高当地种植产业种植户的收入水平，稳定产品市场，为当地居民收入以及就业提供稳定保障。

三、存在问题及原因

- 一是专项债资金未全额支付，存在资金闲置。项目已发行并拨付到项目单位专项债资金共20,500万元，截至2024年5月支出20,179.57万元，项目单位专项债资金使用率98.44%，专项债券资金闲置320.43万元，拟于二次工程财审后予以支付。

二是项目实际收益不及预期，存在偿债风险。本项目竣工验收时间2023年11月14日，2024年投入运营使用，截至2024年5月出租率仅有21%，预测5家入驻企业到2024年底产生出租收入66.08万元，目前收入与平衡方案预测收入差距较大，而2024年需要偿还专项债利息665.14万元，收入远远不能覆盖本息，存在偿债风险。

四、有关建议

- 一是加快推进专项债券资金使用进度。合理安排工程后期收尾工作，加快推进专项债券资金使用进度，避免资金长期趴账问题，提高资金使用效益。

- 二是拓宽产业园宣传方式，提高产业园出租及入驻效率。拓宽宣传渠道，吸引更多相关企业入驻产业园，提高产业园办公楼、仓库、厂房出租率，确保产业园收益达标，保障专项债还本付息。

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价目的、对象和范围	8

（二）评价指标体系、评价方法、评分方法、评价等级、评价标准	9

（三）绩效评价工作过程	11

三、综合评价情况及评价结论	12

（一）评价得分情况	12

（二）评价总体结论	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况分析	13

（二）项目管理情况分析	16

（三）项目产出情况分析	19

（四）项目效益情况分析	21

五、存在的问题及原因分析	22

（一）专项债资金未全额支付，存在资金闲置	22

（二）项目实际收益不及预期，存在偿债风险	23

六、有关建议措施	23

（一）加快推进专项债券资金使用进度	23

（二）拓宽产业园宣传方式，提高产业园出租及入驻效率	23

七、其他需要说明的问题	24

附件1：吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目绩效评价评分过程表	25

附件2：吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目评价指标得失分依据清单	39

2023年度吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设专项债券项目

绩效评价报告

为贯彻落实《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件、《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10号）、《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》（吉财债〔2021〕1044号）、关于《吉林省新增地方政府债券资金管理办法（试行）》的通知（吉财债〔2023〕1100号）等文件相关规定，靖宇县财政局委托吉林汇通会计师事务所有限公司对吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目开展绩效评价。该项目评价结果为82.42分，评价结果为：良。现将有关情况汇报如下。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

食品加工业关系着国计民生，承担着为人们提供基本生活资料的重任，是国家发展其他产业的基础。习近平同志在二十大报告中将“健康中国”上升为国家战略，健康已经成为中国未来发展进程中的重要“关键词”健康食品是健康产业中的一个重要组成部分，因为消费食品已不再单纯追求数量、解决温饱，而是更加重视营养与健康消费者对食品的健康营养功能要求也日益广泛和迫切。吉林省作为农业大省，健康食品产业发展直接影响着吉林省食品产业的国际影响力和竞争力，夺取和开拓新的食品产业市场空间，推进和实现食品行业跨越式发展，促进区域经济社会、环境全面发展，增强经济实力，提高人民生活水平，是靖宇经济开发区食品产业园区食品产业的发展目标，也是靖宇县以及吉林省食品产业的重点任务。

2.主要内容及实施情况

吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目于2021年立项，实施主体为靖宇县泉赢旅游投资发展有限公司，建设周期28个月，项目开工时间2022年11月11日，2023年11月14日竣工验收。建设地点位于吉林省白山市靖宇县，东至前郭路西至大安路、南至洮南大街、北至长岭路。按照项目立项批复，项目建设规模及内容如下：本项目总用地面积80786.00m2，总建筑面积68117.04m2，建设内容包括：厂房4栋、库房1栋、锅炉房1座、动力站1栋、门卫3栋、综合办公楼1栋、生活楼1栋、消防水池1个、蓄水池1个、垃圾站1座、污水处理站1个和污水池1个，并建设相关配套基础设施等。

吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目由吉林省天和建筑工程有限公司总承包、由吉林省大泰岩土工程有限公司负责勘察、由长春市长规城市建筑设计有限责任公司负责设计，由河南省育兴建设工程管理有限公司负责监理。截至2024年5月末已基本完工，工程五方验收已完成，第一阶段财审已完成，目前正在进行施工增项部分，计划最终工程财审在2024年7月中旬完成。现部分厂房招商入驻企业正在进行厂房改造、装修及设备选型。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入

吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目按初设批复总投资28,415.12万元，其中拟申请专项债券20,500万元，占总投资比例为72.14%；财政配套资金7,915.12万元，占总投资比例为27.85%。

目前已投入24,708.67万元，其中已发行专项债资金20,500万元，发行比例100%，财政拨付比例100%。已使用财政配套资金4,208.67万元，资金到位率53.17%。

专项债发行及拨付具体情况详见下表：

表1：专项债资金发行及拨付情况表

单位：万元

| 序号 | 发行时间 | 债券名称 | 金额 | 利率 | 期限 | 资金拨付时间 | 拨付指标文件及指标文号 | 金额 | 拨付比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20220727 | 2022年第一批吉林省政府专项债券（三十四期） | 5600 | 3.34% | 20 | 20221124 | 关于下达吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目资金的通知靖财债指【2022】1379号 | 2000 | 35.71% |
|  |  |  |  |  |  | 20221128 | 关于下达吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目资金的通知靖财债指【2022】1381号 | 3600 | 64.29% |
| 2 | 20230525 | 2023年第二批吉林省政府专项债券（三期） | 4000 | 2.97% | 15 | 20230619 | 关于下达吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目资金的通知靖财债指【2023】770号 | 4000 | 100% |
| 3 | 20230731 | 2023年第三批吉林省政府专项债券（十七期） | 6000 | 3.13% | 15 | 20230808 | 关于下达吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目资金的通知靖财债指【2023】1097号 | 2000 | 33.33% |
|  |  |  |  |  |  | 20230821 | 关于下达吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目资金的通知靖财债指【2023】1123号 | 4000 | 66.67% |
| 4 | 20230830 | 2023年第四批吉林省政府专项债券（二十五期） | 4900 | 2.82% | 15 | 20231124 | 关于下达吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目资金的通知靖财债指【2023】1160号 | 4900 | 100% |
| 合计 |  |  | 20500 |  |  |  |  | 20500 |  |

表2：项目配套资金到位明细表

单位：万元

| 序号 | 时间 | 配套资金类型 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20221104 | 专项补助资金 | 30.20 |
| 2 | 20221129 | 乡村振兴衔接款 | 320.00 |
| 3 | 20221221 | 乡村振兴衔接款 | 680.00 |
| 4 | 20221228 | 涉农整合资金 | 1300.00 |
| 5 | 20230120 | 专项补助资金 | 380.00 |
| 6 | 20230321 | 专项补助资金 | 1261.54 |
| 7 | 20230410 | 专项补助资金 | 50.07 |
| 8 | 20230421 | 专项补助资金 | 186.86 |
| 合计 |  |  | 4208.67 |

（2）项目资金总支出

截至2024年5月，本项目共计支出24,388.24万元，已完成投资总额的85.83%。具体为：专项债券20,179.57万元，财政配套资金4,208.67万元。

专项债券主要用于建设施工费支出，截至2024年5月支出20,179.57万元，项目单位专项债资金使用率98.44%，未用于禁止类项目。资金整体支付具体情况详见下表：

表3：资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 时间 | 资金类别 | 资金使用类型 | 收款单位名称 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20221108 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 （可研报告编制费） | 中正德咨询（集团）有限责任公司 | 6 |
| 2 | 20221108 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 （可研评审费） | 中北工程设计咨询有限公司吉林分公司 | 3.2 |
| 3 | 20221108 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 （事前绩效评价） | 吉林永乾工程咨询有限公司 | 3 |
| 4 | 20221108 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 （财务评价报告费） | 吉林弘诚会计师事务所有限责任公司 | 5 |
| 5 | 20221108 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 （法律意见书） | 吉林青琅律师事务所 | 5 |
| 6 | 20221108 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 （平衡方案编制费） | 中正德咨询（集团）有限责任公司 | 8 |
| 7 | 20221124 | 专项债资金 | 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 2000 |
| 8 | 20221207 | 专项债资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 1500 |
| 9 | 20221223 | 专项债资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 1100 |
| 10 | 20230301 | 专项债资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 1000 |
| 11 | 20221129 | 配套资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 320 |
| 12 | 20230116 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 全过程咨询服务费 | 吉林省方圆工程造价咨询有限公司靖宇分公司 | 41 |
| 13 | 20230116 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 选址报告费 | 吉林省澜景图规划建筑设计院有限公司 | 2 |
| 14 | 20230116 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 监理费 | 河南育兴建设工程管理（集团）有限公司 | 12.75 |
| 15 | 20230116 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 全过程咨询费用 | 京延工程咨询有限公司 | 1.2 |
| 16 | 20230116 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 最高投标限价编制费 | 中禹鑫工程项目管理有限公司吉林省分公司 | 0.35 |
| 17 | 20230116 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 环评报告编制费 | 吉林省中环瑞邦环保科技有限公司 | 4 |
| 18 | 20230407 | 配套资金 | 前期费用 厂房项目 选址报告费用 | 山东新达工程设计有限公司吉林分公司 | 7.7 |
| 19 | 20230510 | 配套资金 | 厂房项目 3#厂房建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 680 |
| 20 | 20230607 | 配套资金 | 厂房项目 3#厂房建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 660 |
| 21 | 20230628 | 配套资金 | 厂房项目 3#厂房建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 571 |
| 22 | 20230210 | 配套资金 | 厂房项目 土地竞买保证金 | 靖宇县土地收购储备中心 | 380 |
| 23 | 20230322 | 配套资金 | 厂房项目 国有土地使用权出让金 | 靖宇县税务局 | 1261.53 |
| 24 | 20230410 | 配套资金 | 厂房项目 土地出让金契税、印花税 | 靖宇县税务局 | 49.65 |
| 25 | 20230413 | 配套资金 | 厂房项目 退回剩余印花税 | 吉林靖宇经济开发区 | 0.41 |
| 26 | 20230421 | 配套资金 | 厂房项目 建筑防空地下室易地建设费 | 靖宇县税务局 | 20.80 |
| 27 | 20230421 | 配套资金 | 厂房项目城市基础设施配套基金 | 靖宇县住建局 | 166.05 |
| 28 | 20230620 | 专项债资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 4000 |
| 29 | 20230809 | 专项债资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 2000 |
| 30 | 20230825 | 专项债资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 3000 |
| 31 | 20230825 | 专项债资金 | 厂房项目 3#厂房建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 846 |
| 32 | 20230825 | 专项债资金 | 厂房项目 监理费 | 河南育兴建设工程管理（集团）有限公司 | 54 |
| 33 | 20230919 | 专项债资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 100 |
| 34 | 20240104 | 专项债资金 | 厂房项目 监理费 | 河南育兴建设工程管理（集团）有限公司 | 83.62 |
| 35 | 20240123 | 专项债资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 4205.95 |
| 36 | 20240517 | 专项债资金 | 厂房项目 建设施工费 | 吉林省天和建筑工程有限公司靖宇县分公司 | 290 |
| 合计 |  |  |  |  | 24388.24 |

## （二）项目绩效目标

总体绩效目标：项目建设后，食品产业基础设施的建设能够项目建成后能够促进靖宇县食品产业上下游产业链的完善和发展以及促进当地经济的增长，提高当地种植产业种植户的收入水平，稳定产品市场，为当地居民收入以及就业提供稳定保障，从而满足当地居民和经济开发区食品产业园的供需关系，具有较大的社会效益。

年度绩效目标：完成竣工验收等工作，按计划开始招商入驻企业的厂房改造、装修工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

拟对已发行吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设专项债项目，从项目申报程序前期手续、资金管理使用项目进度及未来预期专项债偿还情况进行评级工作。结合绩效评价从项目组织实施和风险控制、项目产出情况等方面开展，目的是通过对专项债券资金使用进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，发现问题及时纠偏。从全生命周期绩效评价角度出发，提出改进建议，优化专项债项目绩效评价工作，完善地方专项债绩效管理环节。

2.评价对象

本次绩效评价对象为靖宇县财政局拨付用于吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目的地方政府专项债券资金，共计20,500万元。

- 3.评价范围

- 截至2024年5月31日。

## （二）评价指标体系、评价方法、评分方法、评价等级、评价标准

1.评价指标体系

根据《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》（吉财债〔2021〕1044号）要求，绩效评价指标分为决策、管理、产出、效益四个方面，分别为20、30、30、20分，满分为100分。绩效评价指标体系共设置一级指标4项，二级指标16项。

- 2.评价方法

- 本次采用的评级方法主要有：因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；成本效益分析法：通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法，主要将投入与产出、效益进行关联性比较分析；调查问卷法：是指为统计和调查所用的、以设问的方式表述问题的表格。通过这种控制式的测量对所研究的问题进行度量，从而收集到可靠的资料。

3.评分方法

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分；（2）分级评分法：指标评分设置权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算（3）比率分值法：对存在连续性比例的指标，按比率乘以指标分计算得分，并设置及格门槛。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺失一项扣0.5分。

4.评价等级

本次评价采用百分制，根据最终得分情况将评价标准分为五个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（70≤得分＜80分）；低（60≤得分＜70分）；差（得分＜60分）。

- 5.评价标准

- 本次评价标准主要有计划标准、行业标准和其他标准。将预先制定的目标、计划、预算、定额等以及《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）、《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法》等作为计划标准。将国家公布的行业指标数据和《中华人民共和国国家标准声环境质量标准》（GB3096—2008）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）、《混凝土结构施工质量验收规范》（GB 50204-2015）等作为行业标准。将与财政部门协商的评价标准作为其他标准。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期调研

2024年5月进行前期调研和准备，确定评价方法。

2.方案编制

根据项目内容和特征制定评价指标体系、评价标准及评价实施方案，组成项目小组进行组内讨论，多轮修改及校对。

3.现场评价

2024年6月，评价组开始调研工作。主要听取被评价单位与评价项目的目标设定及完成情况，组织管理制度健全及落实情况，专项资金执行情况，财务管理状况，和项目产生的效益效果情况介绍。

4.报告撰写

评价组按照绩效评价原则和规范，对取得的资料与数据进行客观分析，按照绩效评价指标体系逐一打分，并撰写绩效评价报告，完成初稿后，并按照规定的时间提交给财政局审核。

5.整理、归集评价档案

评价组对评价档案进行整理和归集，确保档案资料原始、安全和完整。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价得分情况

经统计分析，吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目绩效评价综合得分为82.42分，评价等级为“良”。具体评分见下表：

| 项 目 | 决策指标 | 管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 |
| 评价得分 | 17 | 28.92 | 26.5 | 10 | 82.42 |
| 得分率 | 85% | 96.4% | 88.33% | 50% | 82.42% |

## （二）评价总体结论

项目在决策方面，立项依据充分性、程序规范性，平衡方案编制科学、支持领域合理，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；在管理方面，资金管理方面：专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理，资金使用规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续等；项目管理方面：勘察、设计等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，建立了债务风险动态监测机制及债务应对预案，信息公开工作已落实，监管无整改情况；在产出方面，项目按计划完成工程量，有项目竣工验收报告，验收合格并无质量事故，开工及时，项目未造成一处环境负面影响；在效益方面，带动就业效果非常显著，项目实施对国家及本地区重大区域发展战略具有支持效果，可长期发挥效益明显。

尚存在如下问题： 未按计划开工；专项债资金闲置；项目实际收益不及预期，存在偿债风险。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况分析

该指标分值20分，评价得分17分。

决策指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | 5 | 100.00% |
|  | 专项债申请 | 平衡方案合理性 | 4 | 1 | 25% |
|  |  | 支持领域合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 20 | 17 | 85% |

1.项目立项

（1）立项依据充分性

根据《“健康中国2030”规划纲要》《国民营养计划（2017-2030)》《健康中国行动（2019-2030)》《靖宇县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等国家相关规划纲要和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合“事权与支出责任相匹配”原则项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，根据评分规则，指标得满分5分。

（2）立项程序规范性

项目前期准备有《关于吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目用地预审与选址意见书》（靖建字第220622202100037号）进行了批复、《靖宇县发展和改革局关于吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（靖发改审批字〔2021〕156号）、《靖宇县人民政府关于征收一宗土地使用权的批复》（靖政涵〔2021〕187号）、《吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目建设工程规划许可证》（靖建字第220622202300009号）、《吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目建设用地规划许可证》（靖资源地字第220622202300005号）、《关于吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目初步设计批复的通知》（靖发改审批字〔2022〕138号）、《关于吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目环境影响报告表的批复》（白环靖审字〔2022〕5号）、《吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目施工图审查合格书》（审查序号：220622220960101CC03SH01号）、《吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目建筑工程施工许可证》（编号220622202304230101号）等。虽建筑工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证办理日期晚于开工报告中的开工日期，但依据靖宇县重点项目建设服务中心提供的《容缺受理通知书》，上述三证件在容缺时间内补齐，不存在未批先建情况，根据评分规则，指标得满分5分。

2.专项债申请

（1）平衡方案合理性

专项债券期限与项目建设期限与实际匹配，但平衡方案的项目支出与运营方案的经费测算数据存在差异，且平衡方案计划2024年产生收益，实际未取得收益，运营期预测与实际情况是不一致。根据评分规则，指标扣3分，得1分。

（2）支持领域合理性

申请的专项债券项目符合支持领域和方向，专项债券资金投向领域不涉及《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》 （财预〔2021〕115号）中禁止类项目，根据评分规则，指标得满分2分。

3.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目有绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，根据评分规则，指标得满分2分。

（2）绩效目标明确性

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，根据评分规则，指标得满分2分。

## （二）项目管理情况分析

该指标分值30分，评价得分28.92分。

管理指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 资金管理 | 纳入预算情况 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  | 资金到位率 | 2 | 1 | 50.00% |
|  |  | 资金支出进度 | 3 | 2.92 | 97.33% |
|  |  | 资金使用规范性 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 本息偿还执行情况 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 项目管理 | 项目管理有效性 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  | 风险防控有效性 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 其他管理 | 信息公开情况 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 监督发现问题整改情况 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 30 | 28.92 | 96.4% |

- 资金管理

- 纳入预算情况

专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理，专项债券收支、还本付息和专项收入按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理，根据评分规则，指标得满分2分。

（2）资金到位率

配套资金7,915.12万元，到位资金已使用财政配套资金4,208.67万元，到位率53.17%；专项债券资金20,500万元到位率100%，根据评分规则，指标扣1分，得1分。

（3）资金支出进度

资金拨付和支出进度按计划执行，资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，专项债资金到位20,500万元，支出20,179.57万元，资金使用率98.44%，根据评分规则，指标扣0.08分，得2.92分。

（4）资金使用规范性

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未用于偿还债务，未用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，专款专用，银行账户专户核算的，根据评分规则，指标得满分4分。

（5）本息偿还执行情况

专项债券本息由财政进行偿还，根据评分规则，指标得满分2分。

2.项目管理

（1）项目管理有效性

项目管理制度完善，编制《财务管理制度》《业务管理制度》《债券资金管理制度》；勘察、设计、施工、监理等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，根据评分规则，指标得满分5分。

（2）风险防控有效性

建立了债务风险动态监测机制及债务应对预案，未发生过重大安全事故、重大违法违规事件，根据评分规则，指标得满分2分。

3.其他管理

（1）信息公开情况

信息公开工作已落实，信息公开及时，根据评分规则，指标得满分4分。

（2）监督发现问题整改情况

监管无整改情况，根据评分规则，指标得满分4分。

4.资产管理

（1）资产管理规范性

未存在未经省级部门批准的出售、以租代售、抵押质押等转移权属的情况，根据评分规则，指标得满分2分。

## （三）项目产出情况分析

该指标分值30分，评价得分26.5分。

产出指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 数量完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 产出时效 | 开工及时率 | 4 | 3.5 | 87.50% |
|  |  | 完工及时率 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 产出成本 | 超概算比例 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 资金闲置成本 | 3 | 0 | 0.00% |
|  |  | 生态成本 | 3 | 3 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 30 | 26.5 | 85% |

1.产出数量

数量完成率

根据2023年度进度计划表比五方验收报告中工程进度对比，目前工程五方验收已完成，第一阶段财审已完成，目前正在进行施工增项部分，实际完成率100%，根据评分规则，指标得满分6分。

2.产出质量

质量达标率

根据吉林省睿城建筑工程检查有限公司出具的《检 测 报 告》（睿诚检测（结构）字2023第2180号），检测结果显示符合设计要求，并无质量事故，监理未出具问题整改意见，根据评分规则，指标得满分4分。

3.产出时效

（1）开工及时率

合同预计开工时间2022年10月31日，实际根据工程开工报审表，开工时间2022年11月11日，延期11天，根据评分规则，指标扣0.5分，得3.5分。

（2）完工及时率

合同预计竣工日期2023年12月30日，实际根据五方验收报告，验收时间2023年11月14日，根据评分规则，指标得满分4分。

4.产出成本

（1）超概算比例

初设批复总概算中建筑安装费22,527.54万元，合同建安费22,317.7092万元，工程结算价审定值21,982.95万元，不超概算指标得满分6分。

- 资金闲置成本

专项债资金到位20,500万元，支出20,179.57万元，资金使用率98.44%，专项债券资金闲置，根据评分规则，指标扣3分，得0分。

- 生态成本

项目未造成一处环境负面影响。根据评分规则，指标得满分3分。

## （四）项目效益情况分析

该指标分值20分，评价得分10分。

效益指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益 | 项目收入完成率 | 10 | 0 | 0% |
|  | 带动社会有效投资情况 | 社会有效投资带动度 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | 项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况 | 国家及本地区重大区域发展战略支持度 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | 可持续影响 | 项目可长期发挥效益 | 4 | 4 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 20 | 10 | 50.00% |

1.经济效益

根据5家企业入驻协议2024年预期出租收入66.08万元，远远小于利息665.14万元及运营成本173.82万元；平衡方案预测2024年收入2,298.61万元，实际预期收入66.08万元，预期收入完成率3%，根据评分规则，指标扣10分，得0分。

2.带动社会有效投资情况

截至目前已签订入驻框架协议12家，入驻企业3户，周边经济带动情况较好，同时就业带动效果非常显著，根据评分规则，指标得满分3分。

3.项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况

项目实施对《靖宇县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中发展壮大健康科技产业园区战略重点具有支持效果“坚持集聚发展、集约利用的原则，推进相关产业向产业园集中，加快健康科技产业园基础设施建设，积极争取产业政策和引入战略投资者，大力开发林蛙油、山野菜、食用菌、蓝莓等系列产品，构建以绿色有机农产品精深加工为主体的现代健康食品产业体系。”根据评分规则，指标得满分3分。

4.可持续影响

截至目前已签订入驻框架协议12家，入驻企业3户，其中1户电商企业已开始运营直播，2户入驻企业正在进行厂房装修、改造和设备选型，根据评分规则，指标得满分4分。

# 五、存在的问题及原因分析

## （一）专项债资金未全额支付，存在资金闲置

项目于2023年11月14日竣工验收，11月24收到财政局拨付专项债券资金4,900万元，2024年1月17日按照阶段性评审文件审定值拨付项目工程款4,205.95万元，5月17日按照工程进度支付增项工程款290万元，剩余专项债券资金320.43万元，拟于二次工程财审后予以支付。

项目已发行并拨付到项目单位专项债资金共20,500万元，截至2024年5月支出20,179.57万元，项目单位专项债资金使用率98.44%，专项债券资金闲置320.43万元。

## （二）项目实际收益不及预期，存在偿债风险

本项目竣工验收时间2023年11月14日，2024年投入运营使用，截至2024年5月出租率仅有21%，预测5家入驻企业到2024年底产生出租收入66.08万元，目前收入与平衡方案预测收入差距较大，而2024年需要偿还专项债利息665.14万元，收入远远不能覆盖本息，存在偿债风险。

# 六、有关建议措施

## （一）加快推进专项债券资金使用进度

合理安排工程后期收尾工作，加快推进专项债券资金使用进度，避免资金长期趴账问题，提高资金使用效益。此外，因项目实施条件变化等原因导致专项债券资金无法及时有效使用时，应及时上报主管部门，按照《地方政府专项债券用途调整操作指引》的相关规定予以调整。

## （二）拓宽产业园宣传方式，提高产业园出租及入驻效率

建议项目单位可将产业园主要功能、用途、产业发展情况、产业园基础设施配置情况、产业园厂房数量、规模等制作成短视频投放到抖音、快手、今日头条、西瓜视频等新媒体端，拓宽宣传渠道，吸引更多相关企业入驻产业园，提高产业园办公楼、仓库、厂房出租率，确保产业园收益达标，保障专项债还本付息。

# 七、其他需要说明的问题

无

- 附件1：吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目绩效评价评分过程表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标公式 | 指标值 | 评价标准来源或出处 | 评分规则 | 评分过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 （10分） | 立项依据充分性 | 5 | 用以反映和考核项目立项依据情况 | —— | 立项依据充分 | 《政府投资条例》（国务院令第712号）中“县级以上人民政府应当根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金的项目” | 1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； 3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； 4.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则（1分）； 5.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。 | 1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分； 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分； 3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分； 4.项目属于公共财政支持范围，符合“事权与支出责任相匹配”原则，得1分； 5.项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得1分。 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | 用以反映和考核项目立项的规范及前期手续和合规性 | —— | 立项程序规范 | 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）中“项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况” | 1.项目前期准备有选址意见书和用地审批文件（1分）； 2.项目已编制可行性研究报告（项目申请报告）及取得相关批复，不存在边建边改的情况（1分）； 3.项目取得初设批复、环境影响评价批复、工程规划许可证、施工许可证。勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作。（部分取得的扣0.5分，每少一项扣完止）（2分） 4.项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。不存在未批先建（1分）如存在未批先建情况不得分。 | 1.项目前期准备有选址意见书和用地审批文件，得1分； 2.项目已编制可行性研究报告（项目申请报告）及取得相关批复，不存在边建边改的情况，得1分； 3.项目取得初设批复、环境影响评价批复、工程规划许可证、施工许可证。勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作，得2分； 4.项目正式开工前取得符合要求的用地、规划等相关材料和各项证照。虽建筑工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证办理日期晚于开工报告中的开工日期，但依据靖宇县重点项目建设服务中心提供的《容缺受理通知书》，上述三证件在容缺时间内补齐，不存在未批先建情况，得1分。 | 5 |
|  | 专项债申请 （6分） | 平衡方案合理性 | 4 | 用以反映和考核项目平衡方案编制情况 | —— | 平衡方案科学 | 《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）中“严格落实项目收益与融资规模相平衡的有关要求，” | 1.项目收入、成本预测是否符合项目实际情况（1分） 2.项目年度预期收益与实际情况匹配（1分） 3.专项债券期限与项目建设期限是否与实际匹配（1分） 4.运营期预测与实际情况是否一致（1分） | 1.项目收入、成本预测不符合项目实际情况，得0分； 2.项目年度预期收益与实际情况不匹配，得0分； 3.专项债券期限与项目建设期限与实际匹配，得1分； 4.运营期预测与实际情况不一致，得0分； | 1 |
|  |  | 支持领域合理性 | 2 | 用以反映和考核专项债券项目支持领域及使用方向的合规性 | —— | 支持领域合理 | 《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》 （财预〔2021〕115号）。《关于组织申报2023年地方政府专项债券项目的通知》（发改办投资〔2022〕873号）；《财政部办公厅国家发展改革委办公厅关于申报2022 年新增专项债券项目资金需求的通知》 （财办预〔2021〕209号） | 1.申请的专项债券项目符合支持领域和方向（1分）； 2.专项债券资金投向领域不涉及禁止类项目清单（1分）。 | 1.申请的专项债券项目符合支持领域和方向，得1分； 2.专项债券资金投向领域不涉及禁止类项目清单，得1分。 | 2 |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 用以反映和考核项目绩效目标设置规范合理 | —— | 绩效目标合理 | 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）中“项目单位在申请专项债券项目资金需求时，要同步设定绩效目标，经项目主管部门审核后，报同级财政部门审定。” | 1.项目有绩效目标申报表（1分）； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）。 | 1.项目有绩效目标申报表，得1分； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 用以反映和考核项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | —— | 绩效指标明确 | 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）中“绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。” | 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； | 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； | 2 |
| 管理 （30分） | 资金管理 （13分） | 纳入预算情况 | 2 | 专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。 | —— | 纳入预算 | 《2015年地方政府专项债券预算管理办法》的通知财预[2015]32、《地方政府专项债务预算管理办法》的通知财预[2016]155号第三条专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。 | 1.专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理（1分）； 2.专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理（1分）。 | 1.专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理，得1分； 2.专项债券收支、还本付息和专项收入按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理，得1分。 | 2 |
|  |  | 资金到位率 | 2 | 用以反映和考核配套资金和专项债券资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100% | 100% | 《吉林省新增地方政府债券资金管理办法（试行）》（吉财债〔2023〕1100号）中“第十一条 新增债券资金拨付使用严格遵循逐笔审核、专款专用、直达项目的原则，按照项目单位提报用款申请、项目主管部门初审、财政部门复核后拨款的流程，确保新增债券资金严格用于债券发行时确定的项目。” | 1.资金到位率达到100%得满分； 2.资金到位率在80%（含）～100%之间的，计算公式为（实际完成率－80%）/（1-80%）×指标分值； 3.资金到位率小于80%的，不得分。 资金到位率分为配套资金到位率（权重50%），专项债券资金到位率（权重50%）。 | 配套资金7,915.12万元，已使用财政配套资金4,208.67万元，到位率53.17%（权重50%）不得分，专项债券资金到位率100%（权重50%）得1分 | 1 |
|  |  | 资金支出进度 | 3 | 用以反映专项债资金是否按照计划及时使用或闲置情况，资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性 | 资金使用率=实际支付资金/到位资金总额×100% | 100% | 《吉林省新增地方政府债券资金管理办法（试行）》（吉财债〔2023〕1100号）中“第十一条 新增债券资金拨付使用严格遵循逐笔审核、专款专用、直达项目的原则，按照项目单位提报用款申请、项目主管部门初审、财政部门复核后拨款的流程，确保新增债券资金严格用于债券发行时确定的项目。” | 定性标准（1分）： 1.资金拨付和支出进度是否按计划执行（0.5分）； 2.资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配（0.5分）。 定量标准（2分）： 1.资金使用率达到100%得满分； 2.资金使用率在60%（含）～100%之间的，计算公式为（实际完成率－60%）/（1-60%）×指标分值； 3.资金使用率小于60%的，不得分。 | 定性标准（2分）： 1.资金拨付和支出进度按计划执行，得0.5分； 2.资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，得0.5分。 定量标准（4分）：专项债资金到位为2.05亿元，支出2.01亿元，资金使用率98.44%，得1.92分 | 2.92 |
|  |  | 资金使用规范性 | 4 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | —— | 资金使用合规 | 吉财债〔2023〕1100号《吉林省新增地方政府债券资金管理办法（试行）》的通知第七条 项目单位主要职责：严格按照规定使用新增债券资金，确保新增债券资金专款专用。第八条 新增债券资金只能用于公益性项目资本支出，严禁将新增债券资金用于置换存量债务和债务付息支出，严禁用于楼堂馆所、形象工程和政绩工程，严禁用于发放工资、单位运行经费等经常性支出，严禁用于商业化运作的产业项目、企业补贴等。 | 1.资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； 2.是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 3是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）； 4是否用于偿还债务（0.5分）； 5是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出（0.5分） 6.专款专用，银行账户专户核算的（0.5分） 无法判断资料不足的不得分。 | 1.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 2.符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； 3未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.5分； 4未用于偿还债务，得0.5分； 5未用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，得0.5分 6.专款专用，银行账户专户核算的，得0.5分 | 4 |
|  |  | 本息偿还执行情况 | 2 | 用以反映专项债本金偿还情况 | —— | 按时偿还 | 《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）中“加强专项债券项目跟踪管理，保障债券还本付息，防范专项债券偿付风险。” | 专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。 按时本息已按时偿还得2分，未按时偿还每发生一次扣0.5分扣完止。 | 专项债券本息由财政进行偿还。得2分. | 2 |
|  | 项目管理 （7分） | 项目管理有效性 | 5 | 用以反映和考核项目财务和业务管理制度情况 | —— | 管理制度健全 | 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）中“其他财务、采购和管理情况；” | 1.项目实施单位管理制度完善（2分）； 2.勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题（2分）。 3.勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序（1分）； | 1.项目实施单位管理制度完善，得2分； 2.勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作按要求在计划的时间内完成，不存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题得2分。 3.勘察、设计等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，得1分； | 5 |
|  |  | 风险防控有效性 | 2 | 考察项目单位风险防控能力包括预测偿债风险 | —— | 风险应对措施完备 | 《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）中“对专项债券项目“借、用、管，还”实行逐笔监控，确保到期偿债、严防偿付风险”作为评价标准。 | 1.建立了债务风险动态监测机制及债务应对预案（1分）； 2.发生过重大安全事故、重大违法违规事件，发生一项不得分，未发生得1分； | 1.建立了债务风险动态监测机制及债务应对预案，得1分； 2.未发生过重大安全事故、重大违法违规事件，得1分； | 2 |
|  | 其他管理 （8分） | 信息公开情况 | 4 | 用于反映和考核专项债券项目信息公开情况 | —— | 信息公开 | 财政部于2021年2月9日印发了《地方政府债券信息公开平台管理办法》中在公开平台相应栏目及时公开地方政府债务限额、余额，地方政府债券发行、项目、还本付息、重大事项、存续期管理，以及经济社会发展指标、财政状况等相关信息。项目单位主要职责：及时将新增债券资金使用情况录入穿透式监测系统。按照相关要求，定期将新增债券资金使用情况和绩效完成情况报属地项目主管部门和财政部门备案。 | 1.信息公开工作已落实（2分）； 2.信息公开及时（2分）。 | 1.信息公开工作已落实，得2分； 2.信息公开及时，得2分。 | 4 |
|  |  | 监督发现问题整改情况 | 4 | 外部监督发现问题整改情况 | —— | 整改良好 | 《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》中“强化跟踪评估监督，按职责加大政策执行情况监督力度” | 1.项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改（1分）； 2.整改措施是否全面有效，符合相关要求（1分）。 3.无监管整改情况得满分。 | 监管无整改情况得满分。 | 4 |
|  | 资产管理 （2分） | 资产管理规范性 | 2 | 考察专项债形成的资产是否存在出售或以租代售的情况， | —— | 资产管理规范 | 2017年8月财政部和交通运输部联合发布的《地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）》（财预〔2017〕97号）规定，专项债券对应项目形成的基础设施资产纳入国有资产管理。专项债形成的资产属于政府，至少在债券还本付息完成前不应属于项目公司资产，还本付息后根据政府的资产处置方案进行相应归属，专项债形成的资产对应收入也不属于项目公司，应纳入政府基金预算管理，定期上缴。 | 存在未经省级部门批准的出售、以租代售、抵押质押等转移权属的情况不得分（2分） | 未存在未经省级部门批准的出售、以租代售、抵押质押等转移权属的情况，得2分 | 2 |
| 产出 （30） | 产出数量 （6分） | 数量完成率 | 6 | 用以考核产出数量目标是否实现 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 100% | 计划标准：将年度计划中2023年底需完工工程作为计划标准。 | 累计年度内完成建设情况达到计划视为完成： 1.实际完成率达到100%及以上得满分； 2.实际完成率在60%（含）～100%之间的，计算公式为（实际完成率－60%）/（1-60%）×指标分值； 3.实际完成率小于60%的，不得分。 | 根据2023年度进度计划表比五方验收报告中工程进度对比，目前工程五方验收已完成，第一阶段财审已完成，目前正在进行施工增项部分，实际完成率100%得满分。 | 6 |
|  | 产出质量 （4分） | 质量达标率 | 4 | 用于反映和考核专项债券项目建设质量达标情况 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 工程质量通过监理验收及要求 | 按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等规定：建筑工程检验批主控项目必须100%合格，一般项目合格率不低于80%，未完工的项目：要求无重大工程质量事故发生 | 已完工项目：1.质量达标率达到100%及以上得满分； 2.质量达标率在80%（含）～100%之间的，计算公式为（实际完成率－80%）/（1-80%）×指标分值； 3.质量达标率小于80%的，不得分。 未完工项目无质量事故或监理未出具整改意见的得满分。 | 根据吉林省睿城建筑工程检查有限公司出具的《检 测 报 告》（睿诚检测（结构）字2023第2180号），检测结果显示符合设计要求，并无质量事故，监理未出具问题整改意见，得满分。 | 4 |
|  | 产出时效 （8分） | 开工及时率 | 4 | 用于反映和考核专项债券项目开工完成时效情况 | —— | 开工不晚于2022年10月31日 | 计划标准：将施工合同中的计划开工时间作为计划标准。 | 1.及时完成，得满分； 2.未及时完成并对项目开展影响较小的，每降低1%，扣5%； 3.未及时完成并对项目开展影响较大的，每降低1%，扣10%。 | 合同预计开工时间2022年10月31日，实际根据工程开工报审表，开工时间2022年11月11日，延期11天，按照评分规则，未及时完成并对项目开展影响较小的，降低工期425天的2.5%，扣分值的5%即4*5%*2.5=0.5分，得3.5分。 | 3.5 |
|  |  | 完工及时率 | 4 | 用于反映累计年度工程实际完工与计划完工的偏差 | —— | 100% | 计划标准：将施工合同中的计划竣工时间作为计划标准。 | 100%得满分，每降低 5%扣分值的5%，扣完为止 | 合同预计竣工日期2023年12月30日，实际根据五方验收报告，验收时间2023年11月14日，在计划时间之内得4分 | 4 |
|  | 产出成本 （12分） | 超概算比例 | 6 | 反映工程建设过程中的浪费现象，确保工程建设的合理性和有效性，分为总体超概或部分（标段）超概算 | 工程最终结算费用/原概算费用或实际完成的工程量/原计划的工程量 | 100% | 《基本建设财务规则》和《建设工程质量管理条例》等相关法规。国家规定了超概算10%的阈值，当预算超出这个比例时，就需要进行审计并报告相关部门。 | 超概算比例≤0%得满分；＞0%≤5得70%得分；＞5%≤10%的50%得分；大于10%，不得分 | 初设批复总概算中建筑安装费22527.54万元，合同建安费22317.7092万元，工程结算价审定值21982.95万元，超概算比例≤0%得满分。 | 6 |
|  |  | 资金闲置成本 | 3 | 反映专项债资金闲置因素后债券资金实际成本情况，用以反映和考核专项债券资金的融资成本 | —— | 资金未发生闲置 | 《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号） | 专项债券资金闲置不得分，资金使用100%得满分 | 资金使用率98.44%，专项债券资金闲置不得分。 | 0 |
|  |  | 生态成本 | 3 | 用于反映和考核专项债券项目在建设期对生态环境的影响 | —— | 未对生态环境造成重大负面影响 | 计划标准：《中华人民共和国国家标准声环境质量标准》（GB 3096—2008）；《建设项目环境保护管理条例》。 | 1.项目造成一处环境负面影响扣1分，扣完为止。 2.对生态环境造成重大影响直接不得分。 | 项目未造成一处环境负面影响。得满分。 | 3 |
| 效益 （20） | 经济效益 （10分） | 项目收入完成率 | 10 | 用以反映项目收入是否达到预期效果，是否能够覆盖债务本息。 | 预期收入完成率=实际收入/预期收入×100% | 100% | 计划标准：专项债本息和、平衡方案中测算数据 | 1.专项债年度收入≥年度本息和+运营成本 （5分） 2.预期收入完成率达到100%及以上得满分（5分）； 预期收入完成率在60%（含）～100%之间的，计算公式为（实际完成率－60%）/（1-60%）×指标分值；预期收入完成率小于60%的，不得分。 | 根据入驻协议，5家企业2024年预期出租收入66.08万元，远远小于利息665.14万元及运营成本173.82万元，不得分；平衡方案预测2024年收入2298.61万元，实际预期收入66.08万元，预期收入完成率3%，小于60%的不得分。 | 0 |
|  | 带动社会有效投资情况（3分） | 社会有效投资带动度 | 3 | 用于反映和考核专项债券项目在建设期情况，项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果 | —— | 带动效果显著 | 其他标准：将与财政局协商的标准作为其他标准。 | 1.带动效果非常显著得满分； 2.带动效果显著得2分； 3.带动效果一般得1分； 4.尚未产生带动效果得0分。 | 截至目前已签订入驻框架协议12家，入驻企业3户，周边经济带动情况较好，同时就业带动效果非常显著，得满分。 | 3 |
|  | 项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况 （3分） | 国家及本地区重大区域发展战略支持度 | 3 | 项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况 | —— | 带动效果显著 | 其他标准：将与财政局协商的标准作为其他标准。 | 有带动效果满分，无法证明不得分 | 项目实施对《靖宇县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中发展壮大健康科技产业园区战略重点具有支持效果得满分。 | 3 |
|  | 可持续影响 （4分） | 项目可长期发挥效益 | 4 | 用于反映和考核专项债券项目后续运营情况 | —— | 持续经营 | 其他标准：将与财政局协商的标准作为其他标准。 | 项目可长期发挥效益明显得满分，不明显不得分 | 截至目前已签订入驻框架协议12家，入驻企业3户，其中1户电商企业已开始运营直播，2户入驻企业正在进行厂房装修、改造和设备选型。可长期发挥效益明显得4分 | 4 |

- 附件2：吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目评价指标得失分依据清单

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分 | 评价指标得扣分依据清单 | 问题描述 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 （10分） | 立项依据充分性 | 5 | 5 | 0 | 立项、可研批复、十四五规划 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | 5 | 0 | 可研批复和初设批复、施工许可证开工报告 |  |  |
|  | 专项债申请 （6分） | 平衡方案合理性 | 4 | 1 | 3 | 最后一版平衡方案 | 与平衡方案预计不符 |  |
|  |  | 支持领域合理性 | 2 | 2 | 0 | 《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》 |  |  |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 0 | 绩效目标申报表 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 0 | 绩效目标申报表 |  |  |
| 管理 （40分） | 资金管理 （23分） | 纳入预算情况 | 2 | 2 | 0 | 纳入预算 |  | 合理安排工程后期收尾工作，加快推进专项债券资金使用进度，避免资金长期趴账问题，提高资金使用效益。 |
|  |  | 资金到位率 | 2 | 1 | 1 | 拨付文件、到账明细 | 配套资金到位率53.17%（权重50%），专项债券资金到位率100%（权重50%） |  |
|  |  | 资金支出进度 | 3 | 2.92 | 0.08 | 支付审批单、形象进度、发票、银行回单 | 专项债资金到位为2.05亿元，支出2.01亿元，资金使用率98.44% |  |
|  |  | 资金使用规范性 | 4 | 4 | 0 | 支付审批单、形象进度、发票、银行回单 |  |  |
|  |  | 本息偿还执行情况 | 2 | 2 | 0 | 财务凭证 |  |  |
|  | 项目管理 （7分） | 项目管理有效性 | 5 | 5 | 0 | 分标段提供施工许可证、开工报告、招标公告、中标通知书、合同 |  |  |
|  |  | 风险防控有效性 | 2 | 2 | 0 | 债务风险动态监测机制及债务应对预案 |  |  |
|  | 其他管理 （8分） | 信息公开情况 | 4 | 4 | 0 | 网站截图 |  |  |
|  |  | 监督发现问题整改情况 | 4 | 4 | 0 | 监理发现的问题及整改 |  |  |
|  | 资产管理 （2分） | 资产管理规范性 | 2 | 2 | 0 | 询问项目单位 |  |  |
| 产出 （30） | 产出数量 （6分） | 数量完成率 | 6 | 6 | 0 | 形象进度累计产值 |  | 合理安排工程后期收尾工作，加快推进专项债券资金使用进度，避免资金长期趴账问题，提高资金使用效益。 |
|  | 产出质量 （4分） | 质量达标率 | 4 | 4 | 0 | 三方公司出具的质量检测报告 |  |  |
|  | 产出时效 （8分） | 开工及时率 | 4 | 3.5 | 0.5 | 开工报告 | 合同预计开工时间2022年10月31日，实际根据工程开工报审表，开工时间2022年11月11日，延期11天 |  |
|  |  | 完工及时率 | 4 | 4 | 0 | 预计完工日期/开工报告中完工日期 |  |  |
|  | 产出成本 （12分） | 超概算比例 | 6 | 6 | 0 | 招投标资料、施工合同 |  |  |
|  |  | 资金闲置成本 | 3 | 0 | 3 | 财务凭证、明细表 | 专项债资金到位为2.05亿元，支出2.01亿元，资金使用率98.44% |  |
|  |  | 生态成本 | 3 | 3 | 0 | 询问项目单位 |  |  |
| 效益 （10） | 经济效益 （10分） | 项目收入完成率 | 10 | 0 | 10 | 园区出租情况 | 项目实际收益不及预期，存在偿债风险 | 拓宽宣传渠道，吸引更多相关企业入驻产业园，提高产业园办公楼、仓库、厂房出租率，确保产业园收益达标，保障专项债还本付息。 |
|  | 带动社会有效投资情况（3分） | 社会有效投资带动度 | 3 | 3 | 0 | 就业带动和周边经济带动情况 |  |  |
|  | 项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况 （3分） | 国家及本地区重大区域发展战略支持度 | 3 | 3 | 0 | 总体方案、总体发展规划、十四五规划 |  |  |
|  | 可持续影响 （2分） | 项目可长期发挥效益 | 4 | 4 | 0 | 招商情况和运营方案 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 | 82.42 | 17.58 |  |  |  |