**靖宇县那尔轰镇人民政府2023年度衔接及整合资金使用情况绩效自评总结**

县财政局：

按照县财政局印发《关于对2023年度衔接及整合资金使用情况开展绩效自评总结工作的通知》（靖财农〔2024〕603号）文件要求，现将靖宇县那尔轰镇人民政府2023年度衔接及整合资金使用情况绩效自评总结如下：

1. 项目资金基本情况

**按照县政府印发的**《靖宇县2023年财政涉农资金统筹整合使用方案》和县委农村工作领导小组项目资金批复文件以及县财政下达的资金文件，2023年我单位衔接及整合资金总计413.4万元（包括衔接资金49.5927万元），共安排项目5个，其中产业项目3个，资金283.4万元；基础设施建设项目1个，资金100万元；其他项目2个，资金30万元。

二、项目绩效管理情况

**（一）绩效管理**

按照《靖宇县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》(靖政发〔2021〕23号）和《靖宇县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（靖政办发〔2021〕50号）文件要求，为加强衔接及整合资金管理工作，我镇根据不同类型的项目分别设定了绩效目标，产业项目按品种设定，基础设施按照实际施工内容设定，分别设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

在县财政局和县乡村振兴服务中心指导下，我镇对每一个项目均填报了《绩效目标申报表》，县财政局按照项目大类，分别下达了绩效目标批复文件，明确了目标任务。为完成好项目绩效目标，在项目实施过程中，由主管人员定期开展项目实施情况和资金支出进度跟踪问查，全力推进项目建设，紧跟项目进度，加快资金支付进度。项目建设过程中，按照县财政局工作要求，填报了项目《绩效运行监控表》。

**（二）公告公示情况**

对于每一个项目，开工前都在所在村屯进行公告公示。项目竣工后，将竣工结算结果先行公示，无反馈问题后，再进行最终结算付款。在各类检查中没有收到全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台(简称12317平台)反馈问题。

三、目标完成情况分析

**（一）预算执行率**

2023年我单位衔接及整合资金资金合计413.4万元，截止2024年5月31日，实际支出完成87.59%。结转资金0万元。

**（二）分类资金使用效益**

**1.产业项目。**“因户施策”项目申请资金108.4万元，“以奖代补”项目申请资金49.5927万元。为农户产业发展种养殖项目进行资金补贴，帮助有劳动能力的农户增收，实现稳定脱贫。为农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等项目进行资金补贴，增加了产业发展收入。黄酒馆村冷库建设项目申请资金130万元。进一步完善经济作物产业链条，间接带动农户增收的同时也促进了村集体经济发展。

**2.基础设施建设项目。**黄酒馆村示范创建项目99.2万元，新建及维修防护性彩钢板围栏1375米;新建防护围墙 175 米;浆砌片石排水沟 749 米。项目建设成后达到示范村建设标准，改善人居环境，群众满意度高。

**3.其他项目。**“雨露计划”申请资金13.95万元，补助建档立卡学生93人次。引导脱贫家庭新成长劳动力提素质、学技能、稳就业、增收入，实现“一人长期就业，全家稳定脱贫”目标，完成那尔轰镇3个村黄酒馆村、北沟村、沿江村2021-2023年示范村村庄规划编制，示范村建设按照按照规划设计效果明显，编制费已完成拨付。

四、偏离绩效目标的原因

“以奖代补”项目计划资金来源是年初农户申报，申请资金时是按农户实际种植面积计算，雨露计划是年初计划全年的。

1. 整改措施

加强项目谋划论证，做好项目前期工作，提升项目申报质量，规范项目实施管理。

六、机制创新

在衔接及整合资金项目管理方面，项目资金管理情况分析：项目资金由财政所派专人管理，做到了专款专用、专人管理。项目资金如有结余做退回财政处理，不挪做他用。资金执行情况：我镇严格按照省、市、县有关项目资金实施情况，能够按照项目进度及时拨付资金。

在示范村创建方面，明确发展思路，对照“九有六无”查找不足，以人居环境整治为切入点，完善基础设施建设，以产业发展为中心，完善产业路修建，即方便村民生产，有将示范村打造成田园观光、产业兴旺的示范村。

靖宇县那尔轰镇人民政府

2024年6月6日